## Feuille 1
Tharindu Perera | Date de Debut | Date de Fin | Heure Debut | Heure FIn | Temps cumulé | Nom de la tache | Description de la tache | Temps Total
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 14h | 18h | 4 | création de groupe + organisation de chaque étape | faire le bilan des compétence + organisation de chaque acteur sur les différente étape du projet | 86.5
Si FDT fait en retard | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8h30 | 12h30 | 4 | Cahiers des Charges + planification | Préparer les questions du cahier des charges et planification (=Gantt project, Trello, Matrice RACI)
SI FDT fait à l'heure | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8h30 | 12h30 | 4 | Auto formation | Recherche et ainsi que l'apprentisage du VLSM
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8h30 | 10h30 | 2 | Rencontre avec le Client puis autonomie (Cahier des charges) | Le client à précisé ses besoins liés à son projet Ensuite avec les notes que nous avons prises, Nous avons commencer la réalisation de cahier des charges
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 14h | 18h | 4 | Communication puis autonomie (Fin cahier des charges) | On nous a expliqué la notation de la compétence de communication puis nous avons terminé de rédiger le cahier des charges
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 8h30 | 12h30 | 4 | Création diagramme de Séquence + logo entreprise | Avec Loic , à l’aide du Cdc nous avons créé un diagramme de séquence qui plus tard nous permettra de bien programmer le site internet
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 8h30 | 12h30 | 4 | Création du diagrammes des cas d'utilisation et user story | Avec Loic nous avons créer le diagrammes de cas d'utilisation
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 8h30 | 12h30 | 3 | VLSM | Cours avec M.Butelle
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 13h30 | 15h30 | 2 | Maquettage + CdC | Aider à la réalisation de la maquette et révision du CdC pour voir si tout est correct
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 9h | 13h | 4 | Préparation pour l'oral sur le cahier des charges | Avec Loic nous avons commencé à faire la préparer notre oral de présentation du cahier des charges que l'on va présenter au client
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 8h30 | 12h30 | 4 | Début partie BD avec modele entité relation, 3NF etc | Mr.Bouthinon est venu pour nous faire des rappels des différent modèle ainsi que le fonctionnement de la 3e forme normal
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 8h30 | 12h30 | 4 | TP RSA | Nous avons fait le TP python sur la méthode de cryptage RSA
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8h30 | 12H30 | 4 | Oraux + diagramme | Nous avons finie de préparé les oraux pour le 14/12 et nous avons terminé les modification sur les diagramme entité association et relationnel
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 10h | 14h | 4 | Application des demandes du clients + préparation oral | Nous avons continué a modifié nos diagramme notre clients à demandé d'utilisé un logiciel looping nous avons donc transferer et modifier nos diagramme sur looping et création diapo pour l'oral
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 8h30 | 12h30 | 4 | VLSM | Nous avons continué notre auto formation sur VLSM avec l'aide d'exercice et des cours
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 8h30 | 12h30 | 4 | Création de la page principale du site + fin VLSM | Création d'une page de login sécurisé avec le cryptage RSA et fin révision pour le controle VLSM
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 13h30 | 16h45 | 3 | Continuer page du site + faire le looping correctement | Nous nous sommes répartis la création des divers pages du site internet, puis je me suis occupé de faire le looping car cela ne fonctionnait pas correctement
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 13h30 | 16h45 | 3 | Corriger looping ainsi que faire les pages du site | Après avoir modifier le looping nous avons continué à faire les pages du site malheuresement le serveur SSH à crash donc nous n'avons pas pu tout faire comme nous le souhaitions
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 9h | 12h | 3 | Page du site | Nous continuons à faire les divers pages du site internet
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 8h30 | 12h30 | 4 | Web | Suite PHP + BDD
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 15h | 17h | 2 | Web | Suite PHP + BDD
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 9h | 12h30 | 3.5 | Web | Suite PHP + BDD
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 13h30 | 17h00 | 3.5 | Web | Suite PHP + BDD
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 9h | 12h30 | 3.5 | Web | Suite PHP + BDD
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 13h30 | 15h30 | 2 | Web | Suite PHP + BDD