## Feuil1
| Compétences | [5 empty] | Dates | Durée prévu | Durée effective | Cumulé prévu | Cumulé effective | Heures supplémentaires
Libellé tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
prise de connaissance de la saé (compétence 6) + choix des groupes + Intervention de Mme Torti pour la bande dessinée | [5 empty] | X | 2024-04-24 | 4H | 4H | 4H | 4H
Propositions de mascotte (dessin) | [5 empty] | 6 | 2024-05-02 | / | 1H30 | / | 5H30 | 1H30
Bulles et dialogues | [5 empty] | x | 2024-03-05 | / | / | / | 10H30 | 5H
Création de dialogue pour l'étape 1 et 2, Première version de la BD de l'étape 2 | [5 empty] | X | 2024-05-03 | 4H | 4H | 8H | 14H30
Liste des erreurs à corriger dans le site internet | x | [5 empty] | 2024-05-07 | 4H | 2H | 12H | 16H30
Absente | [6 empty] | 2024-05-15 | 4H | 0H | 16H | 16H30
Dialogues Etapes 3 / Partage des actions de code à faire | x |  |  |  |  | x | 2024-05-17 | 4H | 3H30 | 20H | 20H
Installation de postgreSQL, actions de front end | x | [5 empty] | 2024-05-23 | 4H | 3H | 24H | 23H
Ajout de compétence | x |  |  | x |  |  | 2024-05-28 | 4H | 3H | 28h | 26H
Modification base de données et ajout de fonctions | x | [5 empty] | 2024-05-30 | 4H | 4H | 32H | 30h
Ajout de compétence et affichage de compétence | x | [5 empty] | 2024-01-06 |  |  |  | 32H | 2H
Affichage des compétences d'un formateur | x | [5 empty] | 2024-06-03 | 4H | 3H | 36H | 35H
Affichage des compétences après ajout | x | [5 empty] | 2024-06-05 | 4H | 2H | 40H | 37H
Rectification des problèmes de controller_auth et tentative d'ajout d'une toast notification | x | [5 empty] | 2024-10-06 | / | / | / | 43H30 | 6H30
[7 empty] | 2024-06-21 | 4H |  | 44H