## Feuil1
Orange = Tâches supplémentaires effectuées pendant les heures supplémentaires
Rouge = Période durant laquelle je suis Chef D'équipe | Compétences | [5 empty] | Dates | Durée prévu | Durée effective | Cumulé prévu | Cumulé effective | Heures supplémentaires
Libellé tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
prise de connaissance de la saé (compétence 6) + choix des groupes + Intervention de Mme Torti pour la bande dessinée | [5 empty] | X | 2024-04-24 | 4H | 4H | 4H | 4H
Création et structuration du Drive, Création du GitLab, Synthétisation du projet pour l'inclure dans les dialogues |  |  |  |  | X | X | 2024-05-03 | 4H | 4H | 8H | 8H
Création du dialogue de mon avatar + vérification de la rédaction des bulles | [5 empty] | X |  |  |  |  | 9H30 | 1H30
Analyse projet dans la partie interface utlisateur, création du dossier de version des BD | X |  |  |  | X | X | 2024-05-07 | 4H | 3H | 12H | 12H30
Création de la synthèse du front-end de l'attendu 1 - Elaboration de l'analyse de conception et d'ergonomie + début de création de l'analyse technique + Familiarisation avec le code du projet PAQUETA | X |  |  |  |  | X | 2024-05-15 | 4H | 3H | 16H | 16H30 | 1H
Suite de l'élaboration de la synthèse du Front-end de l'attendu 1 : Création du tableau des actions + des actions à réaliser | X |  |  |  |  | X | 2024-05-17 | 4H | 3H | 20H | 19H30
Création du Readme + Suite de l'attendu 1 de la synthèse du Front-End. Modification du titre "mes discussions" dans la rubrique Discussions du site. Modification de l'URL lorsque l'on clique sur le logo "Perform Vision" sur le header Ajout de commentaires dans les controllers + Captures d'écrans pour la réalisation des planches de la bande dessinnée + Ajout de commentaires dans les répertoires Controller,Utils,script,Views + désactivation de la modification de l'adresse mail + correction des fautes d'orthographe | X |  |  |  | X | X | 2024-05-23 | 4H | 4H | 24H | 27H00 | 3H30
Coordonner l'équipe pour savoir quelle tâche chacun effectue. Mise en place de la documentation Doxygen + Réparer le bug de l’affichage des utilisateurs dans la vue “modérateur” + Récupérer les données des formateurs, des discussions pour les afficher dans la vue “modérateurs” + Ajouter des conditions vérifiant si l’utilisateur est admin ou modo, pour afficher le panel d’administration + Envoi du mail à M. Bouchefra pour rendre le git et les préréquis à temps | X | X |  |  | X | X | 2024-05-28 | 4H | 4H | 28h | 31H00
Ajout de la fonction getAllNiveaux + getAllTheme dans le model.php + Récupération des données des thèmes et niveaux sur la selection de la vue modifier mon profil + Modification du controller profile pour récupérer les thèmes et niveaux + Changer les scripts javascript en script JQuery | X | X |  |  |  | X | 2024-05-30 | 4H | 4H | 32H | 36H00 | 1H00
Ajout d'une méthode addExpertiseProfessionnelle pour actualiser les données entrées quand on modifie son profil formateur + Ajout d'une catégorie dans la BDD + Corrigé du bouton compétences du panel modérateur + Création des dialogues pour la BD | x | X |  |  |  | x | 2024-06-03 | 4H | 4H | 36H | 41H00 | 1H30
Modif de la table aexpérienceprofessionnelle en ajoutant une clé étrangère “id_categorie” référençant la table catégorie + Ajouter compétence pour un formateur et l'afficher + Afficher les formateurs rattachés à une catégorie en tant que client. | x | x |  |  |  | x | 2024-06-05 | 4H | 4H | 40H | 45H45 | 0H45
Possibilité d'ajouter plusieurs compétences pour un même formateur + hébergement du site via Jupyter + Readme modifié pour ajouter le lien du site + ajout de la base de données | x | x |  |  |  | x | 2024-10-06 |  |  |  | 51H30 | 5H45
[7 empty] | 2024-06-21 | 4H |  | 44H