## Feuil1
| Compétences | [5 empty] | Dates | Durée prévu | Durée effective | Cumulé prévu | Cumulé effective | Heures supplémentaires
Libellé tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
prise de connaissance de la saé (compétence 6) + choix des groupes | [5 empty] | X | 2024-04-24 | 4H | 4H | 4H | 4H
Dessin du logo | [5 empty] | X | 28/4 | / | / | / | 4H30 | 0H30
Croquis des planches pour l'étape 1 + dessins des avatars + finalisation du logo (ombres) | [5 empty] | X | 2024-05-01 | / | / | / | 7H30 | 3H
Dessin des cases de l'étape 1 | [5 empty] | X | 2024-05-02 | / | / | / | 8H30 | 1H
Commencement de la planche finale de la première partie | [5 empty] | X | 2024-05-03 | 4H | 4H | 8H | 12H30
Finition de la planche 1 et 2 de la première partie + brouillon de la planche 3 | [5 empty] | X | 2024-05-04 | / | / | / | 21H30 | 9H
Finition des pages restantes | [5 empty] | X | 2024-05-05 | / | / | / | 30H30 | 9H
Placement des bulles de dialogues et des textes | [5 empty] | X | 2024-06-05 | / | / | / | 32H | 1H30
Rechercher et répertorer les erreurs dans le projet du groupe Paqueta + recherche de références anglaise à intégrer à la bande dessiné | X | [5 empty] | 2024-05-07 | 4H | 1H30 | 12H | 37H30
[7 empty] | 2024-05-15 | 4H | 0h | 16H | 37H30
Dialogues et distribution des modifications du projet PAQUETA | X |  |  |  |  | X | 2024-05-17 | 4H | 3H | 20H | 40H30
Finition de la bande dessinée | [5 empty] | X | 2024-05-23 | 4H | 4H | 24H | 44H30
Correction du code | X | [5 empty] | 2024-05-28 | 4H | 3H30 | 28h | 48H00
Correction du code : Refont de la page d'accueil et conditions de mot de passe | X | [5 empty] | 2024-05-30 | 4H | 3H | 32H | 51H00
Dessin de la bande dessiné | [5 empty] | X | 2024-06-01 | / | / | / | 58H | 7H
Dessin de la bande dessiné | [5 empty] | X | 2024-06-02 | / | / | / | 61H | 3H
Finition de la bande dessinée + continuation des conditions de mot de passe | X |  |  |  |  | X | 2024-06-03 | 4H | 4H | 36H | 65H
Bande dessinée | [5 empty] | X | 2024-06-05 | 4H | 4H | 40H | 69H
Finition des conditions de mot de passe | X | [5 empty] | 2024-06-09 | / | / | / | 70H | 1H
Corriger le protocole SMTP + Finition des détails esthétiques | X | [5 empty] | 2024-06-10 | / | / | / | 72H | 2H
[7 empty] | 2024-06-21 | 4H |  | 44H