## Feuil1
| Compétences | [5 empty] | Dates | Durée prévu | Durée effective | Cumulé prévu | Cumulé effective | Heures supplémentaires
Libellé tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
prise de connaissance de la saé (compétence 6) + choix des groupes | [5 empty] | X | 2024-04-24 | 4 | 4 | 4H | 4 | 0
création du gitlab + drive + projet + structure + temps | [5 empty] | X | 2024-05-03 | 4 | 4 | 8H | 8 | 0
faire la liste des tache (en retard) | [5 empty] | X | 2024-05-07 | 4 | 3 | 12H | 11 | 0
[7 empty] | 2024-05-15 | 4 | 0 | 16H | 11 | 0
reunion | [6 empty] | 2024-05-17 | 4 | 1 | 20H | 12 | 0
faire les commentaire dans tous le code du site | [6 empty] | 2024-05-23 | 4 | 4 | 24H | 16 | 0
faire la page mot de passer oublié | [6 empty] | 2024-05-28 | 4 | 4 | 28h | 20 | 0
faire la page mot de passer oublié (css) | [6 empty] | 2024-05-30 | 5 | 4 | 32H | 24 | 0
[7 empty] | 2024-06-03 | 4 |  | 36H | 24 | 0
[7 empty] | 2024-06-05 | 4 |  | 40H | 24 | 0
[7 empty] | 2024-06-21 | 4 |  | 44H | 24